## Fevereiro_á_15_Jan_a_15__abril_ (hidden)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 1° TRIMESTRE (REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2014 A 15 DE ABRIL DE 2014)
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
CP-005/2009 | Prestação de serviços de Limpeza Urbana | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 35.474.949/0001-08 | Locar Saneamento Ambiental Ltda | 079/2009 | 14/12/2009 | 12 Meses | 6.754.428,72 | ---------- | 1° TAD 12 -Meses, 3° TAD 12 Meses, 5º TAD - 12 Meses, 7º TAD - 12 Meses | 2º TAD - R$ 1.123.934,98, 4º TAD - R$745.175,28, | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
CP-011/2010 | Obras de pavimentação e sinalização de diversas ruas em diverrsos bairros do município. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora ANCAR Ltda | 040/2010 | 01/07/2010 | 05 Meses | 4748231.57 | ---------- | 1° TAD 06 MESES, 3° TAD 06 MESES, 5º TAD 06 MESES, 6º TAD 04 MESES, 8º TAD 06 MESES, 9º TAD 06 MESES | 2º TAD - R$ 418.924,13, 4º TAD - R$ 563.549,62,7º TAD - R$ 95.585,04, 10º TAD - R$133.071,72 | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Andamento
TP - 015/2011 | Prestação de serviços para prover equipe multidisciplinar para implantação de projeto. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 06.906.262/0001-04 | Homine Serviços de Qualificação e Educação Básica Ltda | 107/2012 | 2012-01-17 | 12 Meses | 175634 | ---------- | 1º TAD - 12 MESES |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
CP - 003/2012 | Construção de 06(seis) Unidades Escolares de Educação Tipo B, nos bairros Boa Vista, Severiano Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Camara,Francisco Figueria e Heliópolis ambas neste município. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 10.666.244/0001-61 | RR Construções Ltda -EPP | 062/2012 | 2012-01-17 | 12 MESES | 7443217.05 | ---------- | ---------- | ---------- | 44.90.51 |  |  |  |  | Andamento
PP - 042/2012 | Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, destinado ao antendimento, das necessidades doProjeto Floreando | ---------- | --------- | ---------- | ---------- | 10.675.197/0001-12 | G-VEL Garanhuns Veículos Ltda | 069/2012 | 2012-12-17 | 01 MÊS | 110500 | ---------- | ---------- | ---------- | 44.90.52 |  |  |  |  | Concluido
PP-043/2012 | Fornecimento de materiais de irrigação,semente e adubos, defensivos e equipamentos de proteção individual,destinados ás atividades correlatas ao programa Horta Comunitária | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 05.946.524/0001-93 | ZL Comércio Ltda- ME | 069/2012 | 2012-12-20 | 01 MÊS | 442937.75 |  |  |  | 33.90.30 |  |  |  |  | Concluido
PP-044/22012 | Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 10.517.296/0001-76 | Distribuidora Dias Ouro Preto Ltda | 070/2012 | 2012-12-26 | 01 MES | 111997 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluido
PP-044/2012 | Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 05.946.524/0001-93 | ZLCommércio Ltda | 070/2012 | 2012-12-26 | 01 MÊS | 85015 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluido
PP-044/2012 | Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 05.449.553/0001-40 | Tutto Limp.Distribuidora Ltda -EPP | 070/2012 | 2012-12-26 | 01 MES | 26.052,30 | ______ | ---------- | ---------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluido
CP - 001/2013 | Contratação de empresas de engenharia para executar obras de construção de 04(quatro) quadras escolares cobertas com vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre situadas respectivamente nos bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severino Moraes Filho e Magano,neste município. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 09.508.071/0001-74 | FORRM ConstruçõesLtda | 0699/2013 | 2013-06-17 | 12 meses | 1873009.224 | ______ | ---------- | ---------- | 44.90.51 |  |  |  |  | Andamento
PP - 0008/2013 | Aquisição Parcelada de material de construção com finalidade de recuperar,reformar, ammpliar ou construir edificações públicas e serviços de engenharia em área pública. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 14.651.340/0001-97 | Fraga&Matos Ltda | 085/2013 | 2013-04-08 |  | 22999399.25 | _______ |  | ______ | 33.90.30 |  |  |  |  | Andamento
TP - 004/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução da drenagem e pavimentação das ruas Aloída Valença,Luiz Gonzaga,Claúdio Alves de Moraes,Raimundo Clemente,Ruas 18 e 45,localizadas na Coahb II Francisco Figueira. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora ANCAR Ltda | 121/2013 | 2013-05-03 | 180 dias | 489001.39 | _______ | ---------- | ---------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluído
TP - 005/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de modernização e eficientização de iluminação das Avenidas Tavares Correia,Rui Barbosa e Santo Antonio. | _______ | _______ | _______ | _______ | 03.384.750/0001-57 | Lançar Consttrutora Ltda | 137/2013 | 16/05/2013 | 120 dias | 897.415,58 | ______ | __________ | _______ | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluído
TP - 006/2013 | Contratação de serviços Técnicos especializados de engenharia para a implantação de sinalização gráfica(horizontal e vertiical) nas vias do município de Garanhuns. | _______ | _______ | _______ | _______ | 08.439.201/0001-00 | SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda | 162/2013 | 19/06/2013 | 120 dias | 126.265,00 | ______ | ______ | _______ | 44.90.51 |  |  |  |  | Concluído
Dispensa-025/2013 | Locação de imóvel para sediar o SEPLAN | ________ | ________ | ________ | ________ | 826.064.124-00 | Isolda Freitas Porto | 151/22013 | 27/05/2013 | 07 meses | 2.250,00 | --------- | --------- | --------- | 33.90.36 |  |  |  |  | Concluído
CP - 001/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município. | PAC203504/2012 - PAC202250/2011 | FNDE | ------------- | ------------- | 09.508.071/0001-74 | FORRM Construções | 001/2013 | 17/06/2013 | 12 meses | 1.873.099,24 | ------------- | ------------- | ------------- | 44.90.51 | 89801.49 | 89801.49 | 89801.49 | 89801.49 | Andamento
TP 007/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar serrviços de pavimentação e drenagem das ruas José Ferreira Leal, Jornal do Comércio, Joãodda Silva Souto, José de Alencar, Antoniio Alves da Cunha Pedrosa e 31 de Março no bairro Heliópolis. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 149/2013 | 29/05/2013 | 03 meses | 70.031,14 | 81.430,51 | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluída
TP 008/2013 | Contratação de empresa especializada para execução e serviços de melhorias das estradas vicinais do Distrito de São Pedro e Castainho. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 150/2013 | 05/06/2013 | 03 meses | 90.314,79 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluída
TP - 009/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção do sistema de abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste Município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 04.355.910/0001-48 | Construtora Nápolis | 172/2013 | 11/06/2013 | 12 meses | 131.300,87 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluída
C - 003/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Centro de Apoio e Integração da Criança- CAIC e Lazer com quiosque,pista de cooper e playground, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 10.536.997/0001-52 | GTA Construções Ltda - EPP | 209/2013 | 06/08/21013 | 12 MESES | 2.622.520,47 | ------------- | ------------- |  | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C - 004/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de implantação do projeto Binário de Acesso à Universidade neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 228/2013 | 077/01/2013 | 06 MESES | 1.836.509,33 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
PP - 028/2013 | Contratação de empresa para auquisição de emulsão asfáltica RM C1,com finalidadde de fabricar asfalto pré-misturado a frio. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 04.420.916/0008-28 | EMAM Emulsões e Transporte Ltda | 071/2013 | 25/06/2013 | 06 MESES | 52.500,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP - 011/2013 | Contratação de empresa de engenharia para reforma das Praças Dom Pedro II e Campos Sales | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 03.265.219/0001-00 | JCR Construção e Incorporação Ltda | 202/22013 | 24/07/2013 | 03 meses | 228.709,67 192.257,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluída
PP - 042/2013 | Contratação de serviços de caminhão sugador de efluentes,para coleta transporte e destino final de resíduos de fossas sépticas e sumidouros dos prédios públicos, caixas de inspeção e desobstrução de condutores da rede de esgoto pública de Garanhuns-PE. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 16.822.059/0001-03 | Pernambuco Desentupidora Ltda | 210/2013 | 02/08/2013 | 12 meses | 69.000,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP - 013/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação da Rua São Mateus,no bairro da Boa Vista,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 234/2013 | 223/09/2013 | 05 meses | 77.663,26 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluído
TP - 015/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar a Melhoria da infa estrutura da Rua Cônego Benigno Lira e trecho da Rua Conselheiro João Francisco,no bairro Santo Antonio,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 245/2013 | 05/11/2013 | 02 MESES | 199.314,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C - 005/2013 | Contratação de empresa de engenharia para construção do Colégio Municipal Pe.Agobar Valença,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 09.053.050/0001-01 | Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda | 269/2013 | 20/122/2013 | 12 meses | 4.529.3228,,04 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C - 006/2013 | Contratação de empresa de engenhharia para executar a construção da Escola Municipal Mmodelo da Coahb II, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 09.053.050/0001-01 | Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda | 270/2013 | 20/12/2013 | 12 meses | 4.381.381,70 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C- 007/2013 | Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reformas dos prédios públicos. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 05.545.366/0001-60 | COM Construtora Ltda - EPP | 019/2014 | 02/04201 | 12 MESES | 2.166.876,51 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C- 008/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviçosde reforma e ampliação das Escolas municipais: Oscar Francisco da Silva,Batista da Esperança, Julião Capitó,Virgilia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues,Francisco Albino da Silva. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 09.653.769/0001-83 | Localizar Construção e Locação Ltda. | 271/2013 | 20/12/2013 | 05 meses | 2.310.035,42 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C-009/2013 | Reforma, modernização e eficientização na iluminação de 58 ruas e avenidas no município de Garanhuns totalizando 998 pontos de iluminação pública à serem reformadas e/ou substituídos. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 03.834.750/0001-57 | Lançar construtora |  |  |  | 2.207.415,56 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
PP-057/2013 | Contratação de empresa de consultoria para realização de pesquisa e elaboração de perfil sócio ecônomico do município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 022.611.463/0001-15 | Quantmm Engª Pesquisa e Consultoria econômica Ltda | 244/2013 | 20/11/2013 | 04 meses | 34.000,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
PP - 059/2013 | Contrataçãode empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de planejamento, elaboração detalhamento, e/ou revisão de projetos,assessoria técnica especializada e apoio a supervisão e fiscalização de serviços públicos. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 12.558.887/0001-17 | AGM Construção e Incorporação Ltda | 246/2013 | 26/11/2013 | 12 meses |  | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
PP - 012/2013 | Contratação de empresa para implantação do projeto do Binário da Boa Vista,no bairro Boa Vista,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.75/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 009/2014 | 07/02/2014 | 12 meses | 651.817,16 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP - 002/2014 | Elaboração de projetos de pavimentação,drenagem,sinalização viária e orçamentos das vias não pavimentadas da Bacia do Mundaú A, nos bairros Magano, Aloísio Pinto, Boa Vista e Francisco Figueira. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 11.099.474/0001-59 | Consultec - Projetos e Consultoria Ltda | 016/20114 | 13/03/201 | 05 meses | 418.730,75 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluído
PP- 02/2014 | Contratação de empresa para aquisição de emulsão asfáltica RM 01 C, com finalidade de fabricar asfalto pré--misturado a frio. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 04.420.916/0001-51 | EMAM Emulsões e Transporte Ltda | 05/2014 | 29/01/2014 | 12 MESES | 175.000,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.30 |  |  |  |  | Andamento
PP - 005/2014 | Contratação de empresa na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias(banheiro quimicos),incluindo a mntagem,desmontagem,manutenção e higienização diária, para utilização durante as festividades folclóricas e tradicionais(eventos culturais). | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 35.583.475/0001-32 | Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda | 010/2014 | 19/02/2014 | 10 meses | 260.996,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
Dispensa | Locação de imóvel, situado a Avenida Rui Barbosa,nº.771 - Heliópolis,destinado a sediar o Instituto Presbiteriano de Heliópolis IPH da Rede Municipal de Ensino de Garanhuns-PE | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 11.467.610/0001-16 | Igreja Presbiteriana de Heliópolis | 003/2014 | 03/01/2014 | 11 meses | 5.600,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
Dispensa | Locação de imóvl situado a rua Presidente Kenedy, 434,Heliópolis,Garanhuns-PE,destinado a sediar o Centro de Acolhimento Municipal de Crianças e Adolescente de Garanhuns- ABRAÇAR,neste município | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 208.040.756-20 | Armindo José de Freitas | 004/2014 | 22/01/2014 | 11 meses | 3.000,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.36 |  |  |  |  | Andamento
PP - 004/2013 | Locação de tapumes metálicos, grades metálicas(disciplinadores) e palco MASTER,para utilização durante o período em que serão realizadas as festividades folclóricas e eventos de apelo turístico. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 10.257.709/0001-20 | Claudino Comunicação Marketing e Serviços Ltda |  |  |  | 463.637,97 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
Conc. - 001/2014 | Execução de serviços de implantação de infraestrutura uurbana com pavimentação e drenagem de 14 ruas dos bairros Boa Vista e Francisco Figueira,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.75/0001-02 | Consttrutora Ancar Ltda | 031/2014 | 25/03/2014 | 06 meses | 2.446.374,60 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP- 004/2014 | Execução de serviços de pavimentação em TSD de diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Lttda | 017/2014 | 14/03/2014 | 04 meses | Lote 1 - 268.577,15 Lote 2 - 528.007,22 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP- 005/2014 | Execução de serviços de reforma da Praça Dom Expedito Lopes no bairro de Heliópolis,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 03.265.219/0001-00 | JCR Construção e Incorporação Ltda | 018/2014 | 13/03/2014 | 04 MESES | 116.870,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
Conc. - 002/2014 | Execução de serviços em paralelepípedos calçamento e drenagem de diversas vias no bairro Magano. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda - EPP | 037/2014 | 02/042014 | 08 MESES | 1.826.430,23 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP - 006/2014 | Execução de serviços de pavimentação em TSD emm diversas ruas do bairro Aloisio Pinto,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Lttda | 038/2014 | 31/03/2014 | 05 meses | 515.057,31 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
[15 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
Garanhuns, 15 de abril de 2014.
|  |  | Wanessa Pereira Santos | [5 empty] | Izaias Régis Neto | [6 empty] | Fernando Nunes de Souza
|  |  | CPF. 064.624.774-31 | [6 empty] | CPF nº | [5 empty] | CPF: 000.977.214-68
|  |  | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Ordenador de despesa | [6 empty] | Secretário de Planejamento

## Consolidado_2019
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2019) - CONSOLIDADO
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIAS MUNICIPAIS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro à Dezembro
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
Tomada de Preços nº 001/2014 | Construção de Quadra da Escola Tamandaré no Sítio Pingos | Ob.009/2014 | RECURSOS PRÓPRIOS - FUNDEB | 0 | 0 | 12.343..102/0001-99 | Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME | 003/2014 | 20/10/2014 | 60 dias | 252788.96 | - | - | - | 4.4.90.51 | 44876.45 | 64195.69 | 109072.14 | 109072.14 | Em Andamento
Tomada de Preços / 013/2014 | Urbanização e Iluminação da Av. José Estevão e Dep. Afonso Ferraz e Reforma e Ampliação da Praça Francina Maria de Araújo, no Distrito de Caraibeiras e Urbanização e Iluminação da Av. Aristides Teles de Menezes e Av. Manoel Mariano na Sede do Município | 164/2014 | FEM | 905639.88 | 31496.02 | 12.343..102/0001-99 | Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME | 016/2014 | 08/10/2014 | 120 dias | 937135.9 | - | 1.445 | - | 4.4.90.51 | 733134.47 | 0 | 0 | 733134.47 | Concluída. Aguardando repasse da última parcela (FEM). Governo do Estado.
Concorrência / 016/2014 | Recapeamento Asfáltico em CBUQ de Diversas Ruas de Caraibeiras e Tacaratu/PE | 033/2014 | SEPLAG | 2000029.79 | 2083.64 | 07.308.813/0001-92 | GL-Empreendimentos Ltda - ME | 019/2014 | 24/11/2014 | 90 dias | 2000001.21 | - | 810 dias | - | 4.4.90.51 | 1199992.5 | 0 | 0 | 1199992.5 | Paralisada, aguardando repasse de parcela do recurso por parte do Estado para conclusão da Obra.
Tomada de Preços / 016/2015 | Construção de Quadras Esportivas, Descobertas nas Escolas Santa Luzia no Sítio Altinho e Umburana na Agrovila 07, Zona Rura e Construção de Uma Quadra Coberta na Rua João Rodrigues de Araújo, s/n - distrito de Caraibeiras Tacaratu/PE. | Ob. 008/2015 | Recursos Próprios | 0 | 0 | 12.343..102/0001-99 | Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME | 015/2015 | 2015-11-12 | 06 Meses | 736527.24 | Conclusão 20/09/2019 | 38 meses | +113.587,01 / - 46.142,89 | 4.4.90.51 | 803971.33 | 0 | 64818.08 | 757673.02 | Concluída
Tomada de Preços / 003/2016 | Projeto Executivo de Engenharia de Construção do Complexo Turístico do Mirante da Serra da Santa | Termo de Adesão Nº 023/2016 | FEM | 200.00,00 | 0 | 14.780.722/0001-10 | Bl Construtora e Serviços Ltda-ME | 004/2016 | 14/04/2016 | 270 dias | 199.586,16 | - | 722 dias | - | 3.3.90.39.00 | 41906.33 | 0 | 0 | 40000 | Em Andamento
Tomada de Preços / 007/2016 | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização Vertical das Ruas: Trav. Cap. Félix Gomes de Carvalho e Sabino Tiburtino Nunes | 812743/2014 | Ministério das Cidades | 295300 | 4831.2 | 12.343..102/0001-99 | Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME | 008/2016 | 24/05/2016 | 90 dias | 297.213,37 | - | 210 dias | -3.411,40 | 4.4.90.51 | 293801.97 | 156899.52 | 156899.52 | 293801.97 | Concluída / Quitada.
Tomada de Preços / 010/2016 | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização Vertical das Ruas: Rua João Vicente de Lima, Rua Nossa Sra. da Saúde e Trav. Pedro Joaquim do Nascimento | 821274/2015 | Ministério das Cidades | 245850 | 14739.68 | 13.347.399/0001-23 | Nordeste Construções Instalações e Locações Ltda-ME. | 009/2016 | 28/06/2016 | 90 dias | 260.389,68 | - | 90 dias | 24.147,14 | 4.4.90.51 | 196438.28 | 35987.77 | 78952.72 | 196438.28 | Em Andamento
Tomada de Preços / 016/2017 | Drenagem das água Servidas de Diversas Ruas do Distrito de Caraibeiras | - | Recursos Próprios | - | - | 13.347.399/0001-23 | Nordeste Construções Instalações e Locações Ltda-ME. | 016/2017 | 14/03/2017 | 06 Meses | 70.248,40 | - | - | - | 4.4.90.51 | 39.958,37 | 0 | 0 | 39.958,37 | Contrato encerrado.
Pregão Presencial / 014/2017 | Conservação e Manutenção de Vias Urbanas | - | Recursos Próprios | - | - | 08.568.643/0001-48 | NVM Engenharia LTDA - ME. | 023/2017 | 24/04/2017 | 12 Meses | 207.698,34 | - | 12 meses | - | 3.3.90.39.00 | 150315.86 | 7000 | 25079.49 | 139983.47 | Em Andamento
Dispensa | Elaboração de Projeto Estrutural da Coberta Metálica da Quadra Poliesportiva | - | Recursos Próprios - FME | - | - | 20.667.690/0001-44 | C&M Construtora e Prestadora de Serviços LTDA | 017/2017 | 27/11/2017 | 30 dias | 8.500,00 | - | - | - | 3.3.90.39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato encerrado.
Pregão Presencial / 035/2017 | Reforma da Praça do Largo Pedro Pereira de Araújo com Urbanização de 04 Canteiros. | - | FEM | 159.995,36 | 13.643,00 | 14.741.760/0001-64 | Suica do Agreste Empreendimentos Ltda - ME | 040/2017 | 22/12/2017 | 12 Meses | 173.621,38 | - | - | 0 | 4.4.90.51 | 104367.04 | 17000 | 27744.32 | 96051.07 | Em Andamento
Tomada de Preços / 015/2017 | Conclusão dos Serviços Remanescentes da Quadra Coberta com Vestiário Padrão FNDE | 3908/2013 | MEC/FNDE | 220473.27 | 48.275,93 | 14.741.760/0001-64 | Suica do Agreste Empreendimentos Ltda - ME | 018/2017 | 29/12/2017 | 09 Meses | 268.749,22 | - | - | - | 4.4.90.51 | 108863.88 | 11833.03 | 97823.55 | 108863.08 | O contrato foi distratado e os serviços remanescentes serão licitados para conclusão do empreendimento.
Tomada de Preços / 015/2018 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos das ruas: rua Senhorinha gomes de souza, Rua Profª Ana queiroz de Carvalho e Rua Manoel dos Santos Filho | 830700/2016 | MCIDADES/CAIXA | 332359.81 | 32.662,48 | 22.328.425/0001-67 | Leandro Sampaio Engenharia Eireli EPP | 020/2018 | 23/04/2018 | 06 meses | 365.022,29 | - | - | - | 4.4.90.51 | 60466.29 | 0 | 0 | 60466.29 | O Contrato foi distratado por acordo entre ambas as partes e os serviços remanescentes foram licitados.
Tomada de Preços / 015/2018 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos das ruas: Rua do Campo, Trav. José Estevão e Trav. Antonio José de Araújo | 830699/2016 | MCIDADES/CAIXA | 245850 | 809,65 | 22.328.425/0001-67 | Leandro Sampaio Engenharia Eireli EPP | 021/2018 | 23/04/201 | 05 meses | 245.251,86 | - | - | - | 4.4.90.51 | 51485 | 0 | 0 | 51485 | O Contrato foi distratado por acordo entre ambas as partes e os serviços remanescentes foram licitados.
Concorrência / 009/2018 | Reforma da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho | 825852/2015 | MSAÚDE/CAIXA | 600000 | 575.299,40 | 19.192.108/0001-51 | Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME | 004/2018 | 12/06/2018 | 12 meses | 1.152.084,06 | - | 12 Meses | 20.496,51 + 212.263,22 | 4.4.90.51 | 568875.1 | 92440.32 | 349074.36 | 568875.1 | Em Andamento
Concorrência / 009/20118 | Ampliação da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho | 825460/2015 | MSAÚDE/CAIXA | 400000 | 155.697,19 | 19.192.108/0001-51 | Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME | 005/2018 | 12/06/2018 | 12 meses | 544.773,43 | - | 12 meses | 43694.24 | 4.4.90.51 | 309608.65 | 8696.69 | 259720.48 | 309608.65 | Em Andamento
Tomada de Preços / 001/2018 | Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tacaratu/PE (PA Antonio Conselheiro e Abreu e Lima) | 853133/2017 | INCRA | 800000 | 20.163,21 | 09.499.219/0001-51 | Alfa Construções Serviços e Instalações Eireli - EPP | 030/2018 | 28/06/2018 | 04 meses | 789.748,47 | - | 04 meses | -5224.61 | 4.4.90.51 | 530016.38 | 0 | 0 | 530016.38 | Obra paralisada, aguardando liberação de recursos financeiros.
Tomada de Preços / 001/2018 | Ampliação da Unidade Básica de Saúde Carlos Pereira de Araújo | Proposta nº 09188.9370001/17-004 | MSAÚDE | 200.054,00 | 13.333,97 | 22.328.425/0001-67 | Leandro Sampaio Engenharia Eireli EPP | 007/2018 | 03/07/2018 | 06 meses | 213387.97 | - | - | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aguardando repasse financeiro por parte do concedente.
Concorrência /005/2018 - Lote I | Construção de Escola de 12 salas, projeto FNDE com Quadra Coberta | Termo de Compromisso 201801028-1 | MEC/FNDE | 4022804.26 | - | 21.373.353/0001-07 | Construtora de Serviços WCJ LTDA EPP | 009/2018 | 20/11/2018 | 12 meses | 4.022.120,05 | - | - | - | 4.4.90.51 | 15126.97 | 15126.97 | 15126.97 | 15126.97 | Rescisão Unilateral ao CT nº 009/2018. Os Serviços Remanescentes foram publicados para nova licitação.
Concorrência /005/2018 - Lote II | Construção de Creche Proinfância - Escola Tipo 2, Projeto FNDE | Termo de Compromisso 201801029-1 | MEC/FNDE | 1573822.44 | - | 21.373.353/0001-07 | Construtora de Serviços WCJ LTDA EPP | 010/2018 | 20/11/2018 | 12 Meses | 1.553.831,30 | - | - | - | 4.4.90.51 | 274033.48 | 42885.23 | 274033.48 | 274033.48 | Rescisão Unilateral ao CT nº 010/2018. Os Serviços Remanescentes foram publicados e licitados.
Tomada de Preços / 017/2019 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos das ruas: Rua do Campo, Trav. José Estevão e Trav. Antonio José de Araújo (Saldo de Contrato) | 830699/2016 | MCIDADES/CAIXA | 245850 | 809,65 | 12.559.206/0001-35 | Matriz Empreendimento Ltda EPP | 016/2019 | 05/04/2019 | 08 Meses | 185.734,87 | - | - | - | 4.4.90.51 | - | - | - | - | Em Andamento
Tomada de Preços / 016/2019 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos das ruas: rua Senhorinha Gomes de souza, Rua Profª Ana Queiroz de Carvalho e Rua Manoel dos Santos Filho (Saldo de Contrato) | 830700/2016 | MCIDADES/CAIXA | 332359.81 | 32.662,48 | 22.328.425/0001-67 | Matriz Empreendimento Ltda EPP | 015/2019 | 05/04/2019 | 08 Meses | 315.368,24 | - | - | - | 4.4.90.51 | - | - | - | - | Em Andamento
Tomada de Preços/001/2019 | Construção de Quadra Coberta com Vestiário Modelo 2 - Opção 220V com sapatas, projeto padrão FNDE, na Esc. Vereador Claudionor Rodrigues Major | Contrato de Repasse nº 23400.003040/2017-52 | MEC/FNDE | 612532.03 | 19.023,43 | 19.192.108/0001-51 | Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME | 001/2019 FME | 25/04/2019 | 08 Meses | 631.555,46 | - | - | - | 4.4.90.51 | 84.106,96 | 62.474,56 | 84.106,96 | 84.106,96 | Em Andamento
Concorrência /001/2019 - FME | Construção dos Serviços Remanescentes da Escola de 12 salas, projeto FNDE com Quadra Coberta | Termo de Compromisso 201801028-1 | MEC/FNDE | 4022804.26 | 485.765,79 | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 006/2019 | 20/08/2019 | 12 meses | 4.493.443,08 | - | - | - | 4.4.90.51 | 36706.62 | 36706.62 | 36706.62 | 36706.62 | Em Andamento
Tomada de Preços / 009/2019 | Construção dos Serviços Remanescentes da Creche Proinfância - Escola Tipo 2, Projeto FNDE | Termo de Compromisso 201801029-1 | MEC/FNDE | 1573822.44 | - | 19.192.108/0001-51 | Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME | 008/2019 | 23/09/2019 | 10 Meses | 1.261.206,48 | - | - | - | 4.4.90.51 | 20935.07 | 20935.07 | 20935.07 | 20935.07 | Em Andamento
Tomada de Preços / 004/2019 | Obras de Melhorias do Açougue Público de Tacaratu | - | Recusos Próprios | - | - | 19.192.108/0001-51 | Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME | 033/2019 | 23/09/2019 | 06 Meses | 99.179,25 | - | - | - | 4.4.90.51 | 33994.05 | 33994.05 | 33994.05 | 33994.05 | Em Andamento