## Fevereiro_á_15_Jan_a_15__abril_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02					PERÍODO REFERENCIAL: 1° TRIMESTRE (REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2014 A 15 DE ABRIL DE 2014)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CP-005/2009	Prestação de serviços de Limpeza Urbana	----------	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental Ltda	079/2009	14/12/2009	12 Meses	6.754.428,72	----------	1° TAD 12 -Meses, 3° TAD 12 Meses, 5º TAD - 12 Meses, 7º TAD - 12 Meses	2º TAD - R$ 1.123.934,98, 4º TAD - R$745.175,28,	3.3.90.39					Andamento
CP-011/2010	Obras de pavimentação e sinalização de diversas ruas em diverrsos bairros do município.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	040/2010	01/07/2010	05 Meses	R$4.748.231,57	----------	1° TAD 06 MESES, 3° TAD 06 MESES, 5º TAD 06 MESES, 6º TAD 04 MESES, 8º TAD 06 MESES, 9º TAD 06 MESES	2º TAD - R$ 418.924,13, 4º TAD - R$ 563.549,62,7º TAD - R$ 95.585,04, 10º TAD - R$133.071,72	4.4.90.51					Andamento
TP - 015/2011	Prestação de serviços para prover equipe multidisciplinar para implantação de projeto.	----------	----------	----------	----------	06.906.262/0001-04	Homine Serviços de Qualificação e Educação Básica Ltda	107/2012	17/01/2012	12 Meses	175.634,00	----------	1º TAD - 12 MESES		3.3.90.39					Andamento
CP - 003/2012	Construção de 06(seis) Unidades Escolares de Educação Tipo B, nos bairros Boa Vista, Severiano Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Camara,Francisco Figueria e Heliópolis ambas neste município.	----------	----------	----------	----------	10.666.244/0001-61	RR Construções Ltda -EPP	062/2012	17/01/2012	12 MESES	7.443.217,05	----------	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 042/2012	Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, destinado ao antendimento, das necessidades doProjeto Floreando	----------	---------	----------	----------	10.675.197/0001-12	G-VEL Garanhuns Veículos Ltda	069/2012	17/12/2012	01 MÊS	110.500,00	----------	----------	----------	44.90.52					Concluido
PP-043/2012	Fornecimento de materiais de irrigação,semente e adubos, defensivos e equipamentos de proteção individual,destinados ás atividades correlatas ao programa Horta Comunitária	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZL Comércio Ltda- ME	069/2012	20/12/2012	01 MÊS	442.937,75				33.90.30					Concluido
PP-044/22012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	10.517.296/0001-76	Distribuidora Dias Ouro Preto Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MES	111.997,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZLCommércio Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MÊS	85.015,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.449.553/0001-40	Tutto Limp.Distribuidora Ltda -EPP	070/2012	26/12/2012	01 MES	26.052,30	______	----------	----------	33.90.39					Concluido
CP - 001/2013	Contratação de empresas de engenharia para executar obras de construção de 04(quatro) quadras escolares cobertas com vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre situadas respectivamente nos bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severino Moraes Filho e Magano,neste município.	----------	----------	----------	----------	09.508.071/0001-74	FORRM ConstruçõesLtda	0699/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.009,22	______	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 0008/2013	Aquisição Parcelada de material de construção com finalidade de recuperar,reformar, ammpliar ou construir edificações públicas e serviços de engenharia em área pública.	----------	----------	----------	----------	14.651.340/0001-97	Fraga&Matos Ltda	085/2013	08/04/2013		22.999.399,25	_______		______	33.90.30					Andamento
TP - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da drenagem e pavimentação das ruas Aloída Valença,Luiz Gonzaga,Claúdio Alves de Moraes,Raimundo Clemente,Ruas 18 e 45,localizadas na Coahb II Francisco Figueira.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	121/2013	03/05/2013	180 dias	489.001,39	_______	----------	----------	33.90.39					Concluído
TP - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de modernização e eficientização de iluminação das Avenidas Tavares Correia,Rui Barbosa e Santo Antonio.	_______	_______	_______	_______	03.384.750/0001-57	Lançar Consttrutora Ltda	137/2013	16/05/2013	120 dias	897.415,58	______	__________	_______	33.90.39					Concluído
TP - 006/2013	Contratação de serviços Técnicos especializados de engenharia para a implantação de sinalização gráfica(horizontal e vertiical) nas vias do município de Garanhuns.	_______	_______	_______	_______	08.439.201/0001-00	SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda	162/2013	19/06/2013	120 dias	126.265,00	______	______	_______	44.90.51					Concluído

Dispensa-025/2013	Locação de imóvel para sediar o SEPLAN	________	________	________	________	826.064.124-00	Isolda Freitas Porto	151/22013	27/05/2013	07 meses	2.250,00	---------	---------	---------	33.90.36					Concluído
CP - 001/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município.	PAC203504/2012 - PAC202250/2011	FNDE	-------------	-------------	09.508.071/0001-74	FORRM Construções	001/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.099,24	-------------	-------------	-------------	44.90.51	89.801,49	89.801,49	89.801,49	89.801,49	Andamento
TP 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serrviços de pavimentação e drenagem das ruas José Ferreira Leal, Jornal do Comércio, Joãodda Silva Souto, José de Alencar, Antoniio Alves da Cunha Pedrosa e 31 de Março no bairro Heliópolis.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	149/2013	29/05/2013	03 meses	70.031,14	81.430,51	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP 008/2013	Contratação de empresa especializada para execução e serviços de melhorias das estradas vicinais do Distrito de São Pedro e Castainho.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	150/2013	05/06/2013	03 meses	90.314,79	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP - 009/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção do sistema de abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste Município.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.355.910/0001-48	Construtora Nápolis	172/2013	11/06/2013	12 meses	131.300,87	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
C - 003/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Centro de Apoio e Integração da Criança- CAIC e Lazer com quiosque,pista de cooper e playground, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.536.997/0001-52	GTA Construções Ltda - EPP	209/2013	06/08/21013	12 MESES	2.622.520,47	-------------	-------------		33.90.39					Andamento
C - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de implantação do projeto Binário de Acesso à Universidade neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	228/2013	077/01/2013	06 MESES	1.836.509,33	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 028/2013	Contratação de empresa para auquisição de emulsão asfáltica RM C1,com finalidadde de fabricar asfalto pré-misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0008-28	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	071/2013	25/06/2013	06 MESES	52.500,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 011/2013	Contratação de empresa de engenharia para reforma das Praças Dom Pedro II e Campos Sales	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	202/22013	24/07/2013	03 meses	228.709,67 192.257,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
PP - 042/2013	Contratação de serviços de caminhão sugador de efluentes,para coleta transporte e destino final de resíduos de fossas sépticas e sumidouros dos prédios públicos, caixas de inspeção e desobstrução de condutores da rede de esgoto pública de Garanhuns-PE.	-------------	-------------	-------------	-------------	16.822.059/0001-03	Pernambuco Desentupidora Ltda	210/2013	02/08/2013	12 meses	69.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 013/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação da Rua São Mateus,no bairro da Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	234/2013	223/09/2013	05 meses	77.663,26	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
TP - 015/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a Melhoria da infa estrutura da Rua Cônego Benigno Lira e trecho da Rua Conselheiro João Francisco,no bairro Santo Antonio,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	245/2013	05/11/2013	02 MESES	199.314,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para construção do Colégio Municipal Pe.Agobar Valença,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	269/2013	20/122/2013	12 meses	4.529.3228,,04	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 006/2013	Contratação de empresa de engenhharia para executar a construção da Escola Municipal Mmodelo da Coahb II, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	270/2013	20/12/2013	12 meses	4.381.381,70	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reformas dos prédios públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	COM Construtora Ltda - EPP	019/2014	02/04201	12 MESES	2.166.876,51	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 008/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviçosde reforma e ampliação das Escolas municipais: Oscar Francisco da Silva,Batista da Esperança, Julião Capitó,Virgilia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues,Francisco Albino da Silva.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.653.769/0001-83	Localizar Construção e Locação Ltda.	271/2013	20/12/2013	05 meses	2.310.035,42	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C-009/2013	Reforma, modernização e eficientização na iluminação de 58 ruas e avenidas no município de Garanhuns totalizando 998 pontos de iluminação pública à serem reformadas e/ou substituídos.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.834.750/0001-57	Lançar construtora				2.207.415,56	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP-057/2013	Contratação de empresa de consultoria para realização de pesquisa e elaboração de perfil sócio ecônomico do município.	-------------	-------------	-------------	-------------	022.611.463/0001-15	Quantmm Engª Pesquisa e Consultoria econômica Ltda	244/2013	20/11/2013	04 meses	34.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 059/2013	Contrataçãode empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de planejamento, elaboração detalhamento, e/ou revisão de projetos,assessoria técnica especializada e apoio a supervisão e fiscalização de serviços públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	12.558.887/0001-17	AGM Construção e Incorporação Ltda	246/2013	26/11/2013	12 meses		-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 012/2013	Contratação de empresa para implantação do projeto do Binário da Boa Vista,no bairro Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Construtora Ancar Ltda	009/2014	07/02/2014	12 meses	651.817,16	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 002/2014	Elaboração de projetos de pavimentação,drenagem,sinalização viária e orçamentos das vias não pavimentadas da Bacia do Mundaú A, nos bairros Magano, Aloísio Pinto, Boa Vista e Francisco Figueira.	-------------	-------------	-------------	-------------	11.099.474/0001-59	Consultec - Projetos e Consultoria Ltda	016/20114	13/03/201	05 meses	418.730,75	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
PP- 02/2014	Contratação de empresa para aquisição de emulsão asfáltica RM 01 C, com finalidade de fabricar asfalto pré--misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0001-51	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	05/2014	29/01/2014	12 MESES	175.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.30					Andamento
PP - 005/2014	Contratação de empresa na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias(banheiro quimicos),incluindo a mntagem,desmontagem,manutenção e higienização diária, para utilização durante as festividades folclóricas e tradicionais(eventos culturais).	-------------	-------------	-------------	-------------	35.583.475/0001-32	Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda	010/2014	19/02/2014	10 meses	260.996,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvel, situado a Avenida Rui Barbosa,nº.771 - Heliópolis,destinado a sediar o Instituto Presbiteriano de Heliópolis IPH da Rede Municipal de Ensino de Garanhuns-PE	-------------	-------------	-------------	-------------	11.467.610/0001-16	Igreja Presbiteriana de Heliópolis	003/2014	03/01/2014	11 meses	5.600,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvl situado a rua Presidente Kenedy, 434,Heliópolis,Garanhuns-PE,destinado a sediar o Centro de Acolhimento Municipal de Crianças e Adolescente de Garanhuns- ABRAÇAR,neste município	-------------	-------------	-------------	-------------	208.040.756-20	Armindo José de Freitas	004/2014	22/01/2014	11 meses	3.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.36					Andamento
PP - 004/2013	Locação de tapumes metálicos, grades metálicas(disciplinadores) e palco MASTER,para utilização durante o período em que serão realizadas as festividades folclóricas e eventos de apelo turístico.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.257.709/0001-20	Claudino Comunicação Marketing e Serviços Ltda				463.637,97	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Conc. - 001/2014	Execução de serviços de implantação de infraestrutura uurbana com pavimentação e drenagem de 14 ruas dos bairros Boa Vista e Francisco Figueira,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Consttrutora Ancar Ltda	031/2014	25/03/2014	06 meses	2.446.374,60	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 004/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD de diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	017/2014	14/03/2014	04 meses	Lote 1 - 268.577,15 Lote 2 - 528.007,22	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 005/2014	Execução de serviços de reforma da Praça Dom Expedito Lopes no bairro de Heliópolis,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	018/2014	13/03/2014	04 MESES	116.870,00	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
Conc. - 002/2014	Execução de serviços em paralelepípedos calçamento e drenagem de diversas vias no bairro Magano.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda - EPP	037/2014	02/042014	08 MESES	1.826.430,23	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP - 006/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD emm diversas ruas do bairro Aloisio Pinto,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	038/2014	31/03/2014	05 meses	515.057,31	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento

					TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Garanhuns, 15 de abril de 2014.

			Wanessa Pereira Santos					Izaias Régis Neto					Fernando Nunes de Souza
			CPF. 064.624.774-31					CPF nº					CPF: 000.977.214-68
			Responsável pelo preenchimento					Ordenador de despesa					Secretário de Planejamento

## Consolidado_2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2021) CONSOLIDADO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU					EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIAS MUNICIPAIS					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO À DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)

		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Tomada de Preços nº 001/2014	Construção de Quadra da Escola Tamandaré no Sítio Pingos	Ob.009/2014	RECURSOS PRÓPRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	12.343..102/0001-99	Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME	003/2014	20/10/2014	60 dias	252.788,96	-	-	-	4.4.90.51	44.876,45	64.195,69	109.072,14	109.072,14	Em Andamento
Concorrência / 016/2014	Recapeamento Asfáltico em CBUQ de Diversas Ruas de Caraibeiras e Tacaratu/PE	033/2014	SEPLAG	2.000.029,79	2.083,64	07.308.813/0001-92	GL-Empreendimentos Ltda - ME	019/2014	24/11/2014	90 dias	2.000.001,21	-	810 dias	-	4.4.90.51	1.199.992,50	0,00	0,00	1.199.992,50	Prestação de Contas em fase de análise na SEPLAG.
Tomada de Preços / 003/2016	Projeto Executivo de Engenharia de Construção do Complexo Turístico do Mirante da Serra da Santa	Termo de Adesão Nº 023/2016	FEM	200.00,00	0,00	14.780.722/0001-10	Bl Construtora e Serviços Ltda-ME	004/2016	14/04/2016	270 dias	199.586,16	-	722 dias	-	3.3.90.39.00	41.906,33	0,00	0,00	40.000,00	Projeto Concluído, aguardando pagamento por parte do concedente.
Tomada de Preços / 010/2016	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização Vertical das Ruas: Rua João Vicente de Lima, Rua Nossa Sra. da Saúde e Trav. Pedro Joaquim do Nascimento	821274/2015	Ministério das Cidades	245.850,00	14.739,68	13.347.399/0001-23	Nordeste Construções Instalações e Locações Ltda-ME.	009/2016	28/06/2016	90 dias	260.389,68	-	90 dias	0,00	4.4.90.51	196.438,28	0,00	0,00	196.438,28	Em Execução
Pregão Presencial / 035/2017	Reforma da Praça do Largo Pedro Pereira de Araújo com Urbanização de 04 Canteiros.	-	FEM	159.995,36	13.643,00	14.741.760/0001-64	Suica do Agreste Empreendimentos Ltda - ME	040/2017	22/12/2017	12 Meses	173.621,38	-	-	0,00	4.4.90.51	151.062,84	0,00	0,00	132.334,88	Obra Concluída. Aguardando recursos da última parcela para prestação de contas final.
Tomada de Preços / 015/2017	Conclusão dos Serviços Remanescentes da Quadra Coberta com Vestiário Padrão FNDE	3908/2013	MEC/FNDE	220.473,27	48.275,93	14.741.760/0001-64	Suica do Agreste Empreendimentos Ltda - ME	018/2017	29/12/2017	09 Meses	268.749,22	-	-	-	4.4.90.51	108.863,88	0,00	0,00	108.863,08	O contrato foi distratado e os serviços remanescentes foram licitados para conclusão do empreendimento.
Concorrência / 009/2018	Reforma da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho	825852/2015	MSAÚDE/CAIXA	600.000,00	575.299,40	19.192.108/0001-51	Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME	004/2018	12/06/2018	12 meses	1.152.084,06	-	12 Meses	232.759,73	4.4.90.51	610.380,00	0,00	0,00	610.380,00	Este contrato foi distratado na data de 28/05/2020 e nova Empresa foi contratada para execução dos serviços remanescentes.
Concorrência / 009/20118	Ampliação da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho	825460/2015	MSAÚDE/CAIXA	400.000,00	155.697,19	19.192.108/0001-51	Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME	005/2018	12/06/2018	12 meses	544.773,43	-	12 meses	43.694,24	4.4.90.51	309.608,65	0,00	0,00	309.608,65	Este contrato foi distratado na data de 28/05/2020 e nova Empresa foi contratada para execução dos serviços remanescentes.
Tomada de Preços / 001/2018	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tacaratu/PE (PA Antonio Conselheiro e Abreu e Lima)	853133/2017	INCRA	800.000,00	20.163,21	09.499.219/0001-51	Alfa Construções Serviços e Instalações Eireli - EPP	030/2018	28/06/2018	04 meses	789.748,47	-	04 meses	-5.224,61	4.4.90.51	530.016,38	0,00	0,00	530.016,38	Prestação de contas do convênio em fase de análise (com devolução de saldo do convênio)
Tomada de Preços / 001/2018	Ampliação da Unidade Básica de Saúde Carlos Pereira de Araújo	Proposta nº 09188.9370001/17-004	MSAÚDE	200.054,00	13.333,97	22.328.425/0001-67	Leandro Sampaio Engenharia Eireli EPP	007/2018	03/07/2018	06 meses	213.387,97	-	-	41.002,36	4.4.90.51	254.390,33	0,00	0,00	218.911,29	Obra Concluída
Tomada de Preços / 017/2019	Pavimentação em paralelepípedos graníticos das ruas: Rua do Campo, Trav. José Estevão e Trav. Antonio José de Araújo (Saldo de Contrato)	830699/2016	MCIDADES/CAIXA	245.850,00	809,65	12.559.206/0001-35	Matriz Empreendimento Ltda EPP	016/2019	05/04/2019	08 Meses	185.734,87	-	-	-	4.4.90.51	78.140,47	78.140,47	78.140,47	78.140,47	Em Execução
Tomada de Preços / 016/2019	Pavimentação em paralelepípedos graníticos das ruas: rua Senhorinha Gomes de souza, Rua Profª Ana Queiroz de Carvalho e Rua Manoel dos Santos Filho (Saldo de Contrato)	830700/2016	MCIDADES/CAIXA	332.359,81	32.662,48	22.328.425/0001-67	Matriz Empreendimento Ltda EPP	015/2019	05/04/2019	08 Meses	315.368,24	-	-	-	4.4.90.51	162.938,53	162.938,53	162.938,53	162.938,53	Em Execução
Tomada de Preços/001/2019	Construção de Quadra Coberta com Vestiário Modelo 2 - Opção 220V com sapatas, projeto padrão FNDE, na Esc. Vereador Claudionor Rodrigues Major	Contrato de Repasse nº 23400.003040/2017-52	MEC/FNDE	612.532,03	19.023,43	19.192.108/0001-51	Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME	001/2019 FME	25/04/2019	08 Meses	631.555,46	-	-	16.580,21	4.4.90.51	219.702,17	0,00	0,00	96.106,96	A empresa comunicou distrato unilateral e os serviços remanescentes estão sendo levantados para nova licitação.
Concorrência /001/2019 - FME	Construção dos Serviços Remanescentes da Escola de 12 salas, projeto FNDE com Quadra Coberta	Termo de Compromisso 201801028-1	MEC/FNDE	4.022.804,26	485.765,79	03.446.513/0001-19	UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	006/2019	20/08/2019	12 meses	4.493.443,08	-	-	120.718,05	4.4.90.51	911.192,63	0,00	0,00	678.604,84	Houve Distrato Amigável do Contrato e os serviços remanescentes estão sendo publicados para nova licitação.
Tomada de Preços / 009/2019	Construção dos Serviços Remanescentes da Creche Proinfância - Escola Tipo 2, Projeto FNDE	Termo de Compromisso 201801029-1	MEC/FNDE	1.573.822,44	-	19.192.108/0001-51	Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME	008/2019	23/09/2019	10 Meses	1.261.206,48	-	-	-	4.4.90.51	20.935,07	0,00	0,00	20.935,07	O contrato foi distratado e os serviços remanescentes foram licitados para conclusão do empreendimento.
Tomada de Preços / 004/2019	Obras de Melhorias do Açougue Público de Tacaratu	-	Recusos Próprios	-	-	19.192.108/0001-51	Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME	033/2019	23/09/2019	06 Meses	99.179,25	-	9 meses	49.250,37	4.4.90.51	94.007,09	0,00	0,00	94.007,09	A empresa comunicou distrato unilateral e os serviços remanescentes estão sendo levantados para nova licitação.
PA 002/2020 - Dispensa n° 001/2020	Serviços Remanescentes para Conclusão de Construção de Quadra Coberta com Vestiário Padrão FNDE	PAC 203908/2013	MEC/FNDE	-	-	11.757.223/0001-14	Vale Bento Transporte Escolar e Serviços de Construção Ltda.	002/2020	19/03/2020	08 Meses	278.418,01	-	-	-30.007,61	4.4.90.51	248.410,37	0,00	0,00	202.994,96	Obra Concluída. Aguardando liberação de recursos referente a última parcela por parte do concedente.
PA 014/2019 - TP 003/2019	Melhorias e Manutenção da Creche Aluísio de Lima Sá Filho, Reforma e Ampliação da Esc. Municipal Agrovila 09, Melhorias e Manutenção da Esc. Municipal Tamandaré, Reforma e Melhorias do Anexo e da Esc. Municipal Inêz Beatriz de Araújo, Reforma e Melhorias da Esc. Municipal Maria Gomes de Oliveira, Reforma e Melhorias da Esc. Municipal Castro Alves e Reforma e Melhorias da Esc. Municipal Floriano Peixoto	-	Recursos Próprios - Fundo Municipal de Educação	-	-	03.446.513/0001-19	UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	001/2020	03/01/2020	12 Meses	1.025.000,00	-	-	70.015,29	4.4.90.51	752.092,31	0,00	0,00	524.933,55	A empresa comunicou distrato unilateral.
Dispensa de Licitação	Serviços Remanescentes da Reforma da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho	825852/2015	MSAÚDE/CAIXA	600.000,00	575.299,40	11.757.223/0001-14	Vale Bento Transporte Escolar e Serviços de Construção Ltda.	006/2020	03/06/2020	06 meses	468.454,54	-	-	87.079,01	4.4.90.51	353.851,76	0,00	353.851,76	353.851,76	Em Execução
Dispensa de Licitação	Serviços Remanescentes da Ampliação da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho	825460/2015	MSAÚDE/CAIXA	400.000,00	127.342,57	11.757.223/0001-14	Vale Bento Transporte Escolar e Serviços de Construção Ltda.	005/2020	03/06/2020	06 meses	210.349,51	-	-	9.976,43	4.4.90.51	152.213,00	0,00	152.213,00	152.213,00	Em Execução
Tomada de Preços / PA003/2020	Serviços Remanescentes de Construção da Creche Proinfância - Escola Tipo 2, Projeto FNDE	Termo de Compromisso 201801029-1	MEC/FNDE	1.573.822,44	-	11.757.223/0001-14	Vale Bento Transporte Escolar e Serviços de Construção Ltda.	004/2020	06/05/2020	10 Meses	1.278.451,52	-	-	-	4.4.90.51	66.369,39	0,00	66.369,39	66.369,39	Houve distrato de contrato e os serviços remanescentes foram licitados.
Tomada de Preços nº 003/2020 - PA 014/2020	Pavimentação em Paralelepípedos Granilíticos na Ladeira do Brejo dos Padres	Termo de Adesão Nº 164/2014 - Emenda Parlamentar nº 61	3º Termo Aditivo ao FEM			11.757.223/0001-14	Vale Bento Transporte Escolar e Serviços de Construção Ltda.	016/2020	30/06/2020	06 Meses	201.425,36	-	-	-	4.4.90.51	-	0,00	-	-	O concedente (SEPLAG) solicitou atualização do PTM com data base mais recente e envio para análise e aprovação.
Tomada de Preços nº 002-2020/ PA nº 013-2020	Construção de Quadra Poliesportiva Descoberta com Arquibancada e Alambrado nas localidades: Sítio Agreste e sítio Barrocão		Recursos Próprios (Pressal)			07.560.062/0001-05	CONSTRUTORA JD LTDA-ME	012/2020	20/03/2021	08 Meses	310.537,92	09/07/2020	-	0,00	4.4.90.51	63.227,97	0,00	-	63.227,97	Paralisada
Dispensa de Licitação	Elaboração de relatório técnico, situacional sobre as instalações elétricas da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho, completando a elaboração de projeto básico, executivo complementar de elétrica com as correções necessárias para o adequamento funcionamento da referida unidade hospitalar, incluindo-se QGBT, subestação aérea trifásica e infraestrutura para instalação de grupo gerador, além da aprovação do projeto da subestação junto a CELPE.	-	Recursos Próprios	-	-	07.854.973/0001-37	Climel Comércio e Serviços Elétricos Ltda	010/2021	27/01/2021	03 Meses	32.138,53		-	-	32.138,53	30.409,15	0,00	32.138,53	32.138,53	Concluído
Dispensa de Licitação	Reposição de pavimentação em paralelepípedos - Tapa Buraco	-	Recursos Próprios	-	-	07.560.062/0001-05	Construtora JD Ltda	01/2021	01/04/2021	04 meses	32.679,60		-	-	4.4.90.51	32.679,60	0,00	32.679,60	32.679,60	Concluído
Dispensa de Licitação	Revisão de Telhado das Escolas Públicas Municipais	-	Recursos Próprios	-	-	07.560.062/0001-05	Construtora JD Ltda	01/2021	01/04/2021	04 meses	32.494,00		-	-	4.4.90.51	32.494,00	0,00	32.494,00	32.494,00	Concluído
TP 001-2021PA/ 009-2021	CONSTRUÇÃO (lMPLANTAÇÃO) DA PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES	875855/2018	MDR/CAIXA	222.857,14	22.205,98	12.989.442/0001-91	NORDESTE PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/2021	28/05/2021	06 meses	244.791,05		-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em Execução
TP 002-2021 / PA010-2021	Revitalização e Ampliação do Mercado Público de Caraibeiras	874759/2018	MAPA/CEF	222.857,14	39.008,41	12.989.442/0001-91	NORDESTE PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/2021	28/05/2021	06 meses	261.388,75		-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em Execução
Dispensa de Licitação	Prestação de Serviços de Projetos Arquitetônicos	-	Recusos Próprios	-	-	41.563.403/0001-26	Barros e Cabral Arquitetos Associados Ltda	013/2021	27/05/2021	07 meses	5.000,00		-	-	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Concluído
Dispensa de Licitação	Elaboração de Projeto e Orçamento para Implantação de Pavimentação em Diversas Ruas do Município	-	Recusos Próprios	-	-	31.988.427/000-73	2S PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	002/2021	11/05/2021	03 Meses	14.947,68		-	-	3.3.90.39.00	14.947,68	0,00	14.947,68	14.947,68	Concluído
Dispensa de Licitação	Serviços de Engenharia de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento técnico para aprovação junto a Caixa Econômica Federal – GIGOV, referente ao Contrato de Repasse CT: 1070.445-47	-	Recusos Próprios	-	-	31.988.427/000-73	2S PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	003/2021	11/05/2021	05 Meses	14.800,00		-	-	3.3.90.39.00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	Concluído
Dispensa de Licitação	Serviços Técnicos de Arquitetura para elaboração de um projeto de requalificação do Mercado público no Município de Tacaratu/PE	-	Recusos Próprios	-	-	42.144.187/0001-47	CLA CLARICE LIMA ARQUITETURA LTDA	022/2021	07/07/2021	05 Meses	13.230,00				3.3.90.39.00	13.230,00	0,00	13.230,00	13.230,00	Concluído
Dispensa de Licitação	Prestação de Serviços de instalações elétricas com quadro geral de baixa tensão QGBT para funcionamento de grupo gerador de 140KVA: para a Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho.	-	Recusos Próprios	-	-	07.854.973/0001-37	Climel Comércio e Serviços Elétricos Ltda	003/2021	21/07/2021	12 Meses	61.023,17			9.852,56	4.4.90.51	70.875,73	0,00	70.875,73	70.875,73	Concluído
Dispensa de Licitação	Prestação de Serviços para correção emergencial do ativo de iluminação pública do município de Tacaratu	-	Recusos Próprios	-	-	07.854.973/0001-37	Climel Comércio e Serviços Elétricos Ltda	004/2021	02/08/2021	04 meses	60.545,64			14.330,91	4.4.90.51	74.876,56	0,00	74.876,56	74.876,56	Concluído
Dispensa de Licitação	Prestação de serviços técnicos de engenharia de acessoria, consultoria e acompanhamento técnico para aprovação junto a Caixa Econômica Federal	-	Recusos Próprios	-	-	14.780.722/0001-10	Bl Construtora e Serviços Ltda-ME	009/2021	23/07/2021	05 Meses	15.808,11				3.3.90.39.00	15.808,11	0,00	15.808,11	15.808,11	Concluído
Dispensa de Licitação	Prestação de serviços técnicos de engenharia de engenharia para requalificação do projeto para construção do mirante da serra do cruzeiro, em Tacaratu/PE, promovendo alterações arquitetõnicas, estruturais e complementares	-	Recusos Próprios	-	-	14.780.722/0001-10	Bl Construtora e Serviços Ltda-ME	010/2021	23/07/2021	05 Meses	16.191,39				3.3.90.39.00	-	0,00	-	-	Em Execução
Pregão Eletrônico nº 004/2021 SRP nº 003/2021	Serviços de Engenharia para Manutenção dos Prédio Públicos (Escolas e Creches)	-	Recusos Próprios	-	-	07.560.062/0001-05	Construtora JD Ltda	044/2021 FME	10/09/2021	02 Meses	1.936.353,51				4.4.90.51	847.056,94	0,00	847.056,94	847.056,94	Em Execução
TP nº 001/2021 / PA nº 006/2021	Ampliação da Creche Áurea Dantas Viana, na Sede do Município e Ampliação da Escola Municipal da Agrovila 09, Zona Rural do Município		Recusos Próprios	-	-	07.560.062/0001-05	Construtora JD Ltda	040/2021 FME	27/08/2021	04 meses	415.933,84				4.4.90.51	169.299,10	0,00	169.299,10	169.299,10	Em Execução

Tacaratu/PE, 13 de Janeiro de 2022.

		_____________________________________________________					______________________________________					___________________________________
		José Nelson Gomes de Araújo					Washington Ângelo de Araújo					José Manoel do Nascimento
		CPF. 272.041.204-00					CPF. 137.633.504-20					CPF: 184.752.055-34
		Responsável pelo preenchimento					Prefeito Municipal de Tacaratu					Secretário de Finanças